## Sheet1
APP开发进度表
2018年2月1号
功能模块 | UI | 数据库 | 安卓 | iOS | 后台管理
登录注册 | 已完成 | 完成 | 完成 | 1号晚上完成 | 完成
法律法规 | 已完成 | 完成 | 1号晚上完成 | 1号晚上完成 | 1号晚上完成
标准规范 | 2月2号完成 | 完成 | 1号晚上完成 | 1号晚上完成 | 1号晚上完成
政策文件 | 2月2号完成 | 完成 | 1号晚上完成 | 2号晚上完成 | 1号晚上完成
危化品 | 已完成 | 完成 | 2号上午完成 | 2号晚上完成 | 1号晚上完成
防火间距 | 2月2号完成 | 完成 | 6号完成 | 6号完成 | 6号完成
我的 | 已完成 | 完成 | 3号完成 | 3号完成 | 已完成